## แก้ไขตารางแผนยุทธศาสตร์ 58
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 | [7 empty] | พ.ศ. 2559 |  |  | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
1 | พัฒนาหลักสูตรของ | 1.1 | โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ | [12 empty] | 1) | เอกสารการพัฒนาฐานสมรรถนะวิชาชีพระดับ ปวส. | 200000 | อนุศักดิ์ ชาญเชี่ยว
| โรงเรียนให้เป็นหลัก |  | (Super model Super quality) | [13 empty] | ทุกสาขาวิชา
| สูตรฐานสมรรถนะ |  | AA-P1-Pro01 | [12 empty] | 2) | เอกสารสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
| สามารถผลิตผู้เรียน |  | 1.1.1 | การพัฒนาฐานสมรรถนะวิชาชีพ ระดับ ปวส. | [12 empty] | Apprenticeship Program
| ให้มีคุณภาพตาม |  | 1.1.2 | การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Apprenticeship | [11 empty] | 3) | ร้อยละ 100 ของสาขางานมีเอกสารหลักสูตร
| ความต้องการของ |  |  | Program | [12 empty] | ฐานสมรรถนะ
| ภาคการผลิต |  | 1.1.3 | การจัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกเรียน | [11 empty] | 4) | ร้อยละ 100 ของนศ.ระดับปวส.1เข้าร่วม
|  |  |  | ร่วมสถานประกอบการ SMSQ Camp | [12 empty] | กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกเรียน
ร่วมสถานประกอบการSMSQ Camp
[16 empty] | 5) | ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม ≥ 4.61
|  | 1.2 | โครงการพัฒนารายการสมรรถนะประจำชั้นปี | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 100 ของสาขาวิชามีการสำรวจต้องการ | 20000 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P1-Pro02 | [13 empty] | ของสถานประกอบการ และสมรรถนะประจำ
|  |  | 1.2.1 | การสำรวจสมรรถนะการปฏิบัติงานจากสถาน | [12 empty] | ชั้นปีของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
|  |  |  | ประกอบการ | [12 empty] | วิชาชีพ-ความต้องการของสถานประกอบการ
|  |  | 1.2.2 | การทบทวนรายการสมรรถนะประจำชั้นปี | [12 empty] | และมาตรฐานหลักสูตร
[16 empty] | 2) | ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่นำรายการ
สมรรถนะประจำชั้นปี ที่จัดทำไว้ไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์วิชาการคณะสอดคล้องกับ
รายการสมรรถนะสาขาวิชา
[16 empty] | 4) | ร้อยละ100 ของสาขาวิชาที่ ครูผู้สอนมีความ
เข้าใจที่ชัดเจนถึงแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
[16 empty] | 5) | เอกสารรายการสมรรถนะวิชาชีพรายชั้นปี
ประจำสาขาวิชา ของทุกสาขาวิชาจำนวน1 ชุด
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
|  | 1.3 | โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีความเข้าใจ และ | 15000 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P1-Pro03 | [13 empty] | ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาชุดการเรียน
|  |  | 1.3.1 | การอบรมการจัดทำชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา | [12 empty] | รู้ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในระดับดี
|  |  |  | สมรรถนะ | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 90 ของชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ระบุสมรรถนะปลายทางไว้อย่างชัดเจน
[16 empty] | 3) | ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
[16 empty] | 4) | ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
มีการออกแบบการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
[16 empty] | 6) | ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
มีการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
[16 empty] | 7) | ร้อยละ90 ของชุดการเรียนรู้มีการนำเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าไปสอดแทรกในเนื้อหาการสอน
|  | 1.4 | โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ | [12 empty] | 1) | นศ.เข้ารับการสอบสมรรถนะวิชาชีพจำนวน 2 ครั้ง |  | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P1-Pro04 | [12 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่ได้ดำเนินการ
|  |  | 1.4.1 | การสอบสมรรถนะประจำภาคเรียน | [12 empty] | ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าสอบทมีผลการทด
สอบผ่าน การประเมินในรอบแรกของแต่ละสาขา
|  | 1.5 | โครงการฝึกอาชีพ (ประสบการณ์จริง) | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่เข้าร่วม | 10000 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P1-Pro05 | [13 empty] | โครงการ
|  |  | 1.5.1 | การเก็บชม.จากการฝึกประสบการณ์จริงใน | [11 empty] | 2) | ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
|  |  |  | สาขาวิชาชีพ ทุกระดับชั้น | [12 empty] | นักศึกษา ≥4.61
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนศ.ในแต่ละสาขาวิชาในระดับ ปวช.
ที่มีชั่วโมงการฝึกประสบการจริง >20 ชม.
[16 empty] | 4 | ร้อยละ 80 ของนศ.ในแต่ละสาขาวิชาในระดับ ปวส.
ที่มีชั่วโมงการฝึกประสบการจริง >20 ชม.
|  | 1.6 | โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ | [12 empty] | 1) | ร้อยละ80ของนักศึกชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา | 56200 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P1-Pro06 | [13 empty] | ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
|  |  | 1.6.1 | การสอบ V-NET | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของนักศึกชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
|  |  | 1.6.2 | การสอบมาตรฐานวิชาชีพ | [12 empty] | ประเมินมสอบ V-Net
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
|  |  | 1.6.3 | มาตราฐานสื่อสาร
|  |  | 1.6.4 | มาตราฐานภาษาอังกฤษ
|  |  | 1.6.5 | มาตรฐานด้านศิลปการใช้ชีวิต
2 | ส่งเสริมและพัฒนา | 2.1 | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ | [12 empty] | 1) | ร้อยละ90 ของนักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากแหล่ง |  | กนกวรรณ
| การจัดกระบวนการ |  | AA-P2-Pro07 | [13 empty] | เรียนรู้นอกสถานที่ 1 ครั้ง |  | ปันแก้ว
| เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน |  | 2.1.1 | กำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา | [11 empty] | 2) | ร้อยละ100 ของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
| เป็นสำคัญโดย |  |  | นศ.สาขาอื่นๆ ด้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา | [12 empty] | นอกสถานที่
| จัดการเรียนรู้ผ่าน |  |  | อย่างน้อยห้องละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน | [11 empty] | 3 | ร้อยละ80 ของนศ.ที่เห็นว่าสถานที่ทัศนศึกษามี
| การปฏิบัติอย่างมี | [15 empty] | ความเหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ
| ความสุข | [14 empty] | 5) | ร้อยละ100 ของสาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา > 4 ชมต่อ ครั้ง
[16 empty] | 4) | ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
≥4.61
|  | 2.2 | โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ |  | กนกวรรณ
|  |  | แนวทาง Project Approach | [13 empty] | การคิดวางแผน และการคิดเป็นลำดับขั้น |  | ปันแก้ว
|  |  | AA-P2-Pro08 | [13 empty] | ตอน อันเป็นการประยุกต์หลักการทาง
|  |  | 2.2.1 | การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงาน | [12 empty] | คณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
|  |  | 2.2.2 | การจัดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานในทุก | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
|  |  |  | ระดับชั้นอย่างน้อยระดับชั้น 1 รายวิชา | [12 empty] | การคิดแก้ปัญหา และการคิดแบบเหตุผล
อันเป็นการประยุกต์หลักการทางวิทยา-
ศาสตร์ในงานอาชีพ
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การนำเสนออันเป็นการประยุกต์การสื่อ
สารในงานอาชีพ
[16 empty] | 4) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษา
ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพ
[16 empty] | 5) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการ
[16 empty] | 7) | ระดับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบ Project Approach ≥4.61
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
[16 empty] | 8) | ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Project Approach
[16 empty] | 9) | ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการร่วมกิจกรรม
≥4.61
|  | 2.3 | โครงการ Learning By Practice | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ | 7500 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P2-Pro09 | [13 empty] | การคิดวางแผน และการคิดเป็นลำดับขั้น
|  |  | 2.3.1 | จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในรายวิชา | [12 empty] | ตอน อันเป็นการประยุกต์หลักการทาง
|  |  |  | สมรรถนะโดยมีการกำหนดให้ทุกระดับชั้น | [12 empty] | คณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
|  |  |  | ทุกห้องจะต้องสอนนศ.ให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
|  |  |  | และจัดสอบสมรรถนะตอนท้ายภาคเรียน | [12 empty] | การคิดแก้ปัญหา และการคิดแบบเหตุผล
อันเป็นการประยุกต์หลักการทางวิทยา-
ศาสตร์ในงานอาชีพ
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การนำเสนออันเป็นการประยุกต์การสื่อ
สารในงานอาชีพ
[16 empty] | 4) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษา
ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพ
[16 empty] | 5) | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานโดยดูผลการการสอบสมรรถนะ
ในครั้งแรก
[16 empty] | 7) | ความพึงพอใจของผู้ของผู้เรียนในการเรียนรู้
ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน≥4.61
|  | 2.4 | โครงการสัมมนาวิชาชีพ "สู่เส้นทางอาชีพ" | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ | 5000 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P2-Pro11 | [13 empty] | ได้รับการพัฒนาด้านทัศนคติและมีความ |  | เตือนใจ
|  |  | 2.4.1 | จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ | [12 empty] | เข้าใจที่ถูกต้องต่อการประกอบอาชีพ |  | อารีโรจนนุกุล
|  |  | 2.4.2 | จัดกิจกรรมแนวแนวการประกอบอาชีพ | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายาที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาวิชาชีพ
[16 empty] | 3) | ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
≥4.61
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
|  | 2.5 | โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ฝึกงาน | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินก่อนออกฝึกงาน | 35000 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P2-Pro12 | [12 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของนศ.ที่ออกฝึกงานผ่านการประเมิน
|  |  | 2.5.1 | การฝึกงาน | [12 empty] | ทักษะหลัก (Core Skill)โดยสถานประกอบการ
|  |  |  | - ฝึกงานภายในวิทยาลัย | [11 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของ นศ.ที่ออกฝึกงานผ่านการประเมิน
|  |  |  | - ฝึกงานภายนอกวิทยาลัย | [12 empty] | สมรรถนะ (Occupational Skill)
[16 empty] | 4) | ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมต่อคุณภาพ/คุณลักษณะนักศึกษา ≥4.61
[16 empty] | 5) | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนรู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ ≥4.61
|  | 2.6 | โครงการ Happy Homework AA-P2-Pro13 | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ดำเนินการตามนโยบาย | 2000 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | 2.6.1 | จัดนโยบายครูผู้สอนทุกรายวิชาต้องให้การบ้าน | [12 empty] | Happy Homework
|  |  |  | อย่างสม่ำเสมอ | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่พัฒนากระบวนการเรียน
|  |  | 2.6.2 | การกำหนดตารางการส่งการบ้านในตารางเรียน | [12 empty] | รู้ของผู้เรียนผ่านการให้การบ้านอย่างเหมาะสม
|  |  |  | ของนักศึกษา | [11 empty] | 3) | ระดับความสนใจ และเอาใจใส่ ในการทำการบ้าน
|  |  | 2.6.3 | การกำหนดตารางการสั่งการบ้านลงในตาราง | [12 empty] | ของผู้เรียน≥4.61
|  |  |  | สอนของครูผู้สอน | [11 empty] | 4) | ระดับคุณภาพการทำการบ้านจองผู้เรียน≥4.61
|  |  | 2.6.4 | การกำหนดนโยบายสั่งการบ้านให้เหมาะสมกับ
กลุ่มนักศึกษา
|  | 2.7 | โครงการ Payaptechno Service | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาเข้าร่วมโครงการ | 40000 | วีระชัย ใจคำปัน
|  |  | AA-P2-Pro14 | [12 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
|  |  | 2.7.1 | กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างบริการชุมชน | [12 empty] | มีจำนวนชั่วโมง มากกว่า 16 ชั่วโมง
|  |  | 2.7.2 | การจัดกิจกรรมบริการชุมชนผ่านรายวิชา | [11 empty] | 3) | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
|  |  |  | โครงงานของ นศ.ระดับ ปวช.3 และปวส.2 | [12 empty] | การปฏิบัติงานของ นศ.≥4.61
|  |  |  | สาขาวิชาอุตสาหกรราท่องเที่ยวและการบัญชี | [11 empty] | 4) | ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่น> 2โครงการ
[16 empty] | 5) | ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กร>2 แห่ง
|  | 2.8 | โครงการ Competency Day (วันวิชาการ) | [12 empty] | 1) | ร้อยละ80ของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ | 100000 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P2-Pro15 | [12 empty] | 2) | ระดับความสนใจ และความมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ≥4.61
|  | 2.9 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าแข่งขันทีกษะวิชาชีพฝึกซ้อมก่อนการ | 100000 | ปรีดา ธงไหล
แข่งขัน
[16 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพผ่านการ Pre-Test
ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพผ่านเกณฑ์การตัดสิน
ตามที่คณะกรรมการการแข่งขันกำหนด
[16 empty] | 4) | ร้แยละ 80 ของอาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันเตรียมความหร้อมของนักศึกษา
ก่อนการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
3 | ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน | 3.1 | โครงการ "บุคลิกงามตา ภาษาดี มีความรอบรู้ | [12 empty] | 1) | ร้อยละ80ของนักศึกษาแต่ละสาขาที่เข้าร่วมโครงการ |  | บุญธรรม
|  |  | สู้งานบริการ" | [12 empty] | 2) | ร้อยละ80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้พัฒนา |  | อุดจอม
|  |  | AA-P3-Pro16(01) | [13 empty] | ให้มีทัศนคติที่เหมาะสม เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ
|  | 3.2 | โครงการ "ID: Safety Tidy Quality" | [12 empty] | 3) | ร้อยละ80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้พัฒนา |  | วุฒิพงษ์
|  |  | AA-P3-Pro16(02) | [13 empty] | ให้มีคุณลักษณะพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชา |  | ยอดใสย์
|  | 3.3 | โครงการ "เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐาน | [12 empty] | 4) | ระดับความสนใจ และการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม |  | ษรัญชนก
|  |  | บริการสังคม" | [13 empty] | กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์≥4.61 |  | ธรรมชัย
AA-P3-Pro16(03)
|  | 3.4 | โครงการ "นำเสนอดี มีความมั่นใจ ใฝ่งานบริการ" | [15 empty] | ชญาภา
|  |  | AA-P3-Pro16(04) | [15 empty] | ลือวรรณ์
|  | 3.5 | โครงการ "ตรรกะดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิติ | [15 empty] | สุรศักดิ์
|  |  | ทางสังคม" | [15 empty] | กาบเงิน
AA-P3-Pro16(05)
|  | 3.6 | โครงการ "ทักษะดี มีความสะอาด มาตรฐานสูง" | [15 empty] | อริญชญา วงศ์ใหญ่
AA-P3-Pro16(06)
4 | ส่งเสริมและพัฒนา | 4.1 | โครงการ รักการอ่าน | [12 empty] | 1) | จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 ครั้ง |  | บุพรรณ๊
| ทักษะแกนหรือทักษะ |  | AA-P4-Pro18) | [12 empty] | 2) | ระดับความสนใจต่อการร่วมกิจกรรม≥4.61 |  | นันทจริยา
| หลักของนักศึกษา | [14 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่มีนศ.เข้าร่วมกิจกรรม
| (Key Skill or Core | 4.2 | โครงการ นักเขียนรุ่นเยาว์ | [12 empty] | 1) | จัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียน 1 ครั้ง |  | บุพรรณ๊
| Skill) |  | AA-P4-Pro19) | [12 empty] | 2) | ระดับความสนใจต่อการร่วมกิจกรรม≥4.61 |  | นันทจริยา
| C1 ด้านการประยุกต์ |  | 4.2.1 | การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนผ่านวันสำคัญ | [11 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่มีนศ.เข้าร่วมกิจกรรม
| ใช้ตัวเลข |  |  | ต่างๆ เช่น วันแม่, วันพ่อ, วันครู หรือ
| C2 ด้านการใช้ภาษา |  |  | วันสำคัญต่างๆตามแต่แผนกภาษาไทยเห็น
| เพื่อการสื่อสาร |  |  | สมควร
| C3 ด้านการใช้เทคโน | 4.3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี | [12 empty] | 1) | นศ.ที่ได้รับการอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยี |  | ปรีดา ธงไหล
| โลยีสารสนเทศ |  | สารสนเทศ AA-P4-Pro24 | [13 empty] | สารสนเทศ≥20 ชม.ต่อปี
| C4 ด้านการทำงานร่วม |  | 4.3.1 | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโน | [11 empty] | 2) | ความพึงพอใจของ นศ.ต่อการร่วมโครงการ ≥4.61
| กับผู้อื่น |  |  | โลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
C5 การประยุกต์ใช้หลัก
การทางวิทยาศาสตร์
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
5 | ส่งเสริมและพัฒนา | 5.1 | โครงการ Happy Vocabulary | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม |  | จิรายุทธ วรกุล
| ความสามารถในการ |  | AA-P5-Pro25) | [12 empty] | 2) | ระดับความเหมาะสมของคำศัพท์ที่จัดให้
| ใช้ภาษาสู่ประชาคม |  | 5.1.1 | การสอบ Quiz ทุกเช้า 7.55-08.05 | [12 empty] | นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย
| อาเซียน | [15 empty] | ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขา≥4.61
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่ได้พัฒนาทัศนคติ
ต่อการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ
[16 empty] | 4) | ร้อยละ 80 ของ นศ.ในชั้นปีสุดท้ายผ่านการสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
|  | 5.2 | โครงการ Five Stars Language | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม | 5000 | ศิริขวัญ จันทร์พลอย
|  |  | 5.2.1 | การสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม | [11 empty] | 2) | เกณฑ์การวัดผลที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสม
ของสาขาวิชา 1 ชุด
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ
6 | ส่งเสริม และ พัฒนา ทักษะการคิดให้กับผู้เรียน | 6.1 | โครงการพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียน | [12 empty] | 1) | เอกสารหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาขึ้น 1 ชุด | 1000 | ปรีดา ธงไหล
|  |  | AA-P6-Pro27) | [12 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตร
| Th 1 คิดสร้างสรรค์ |  | 6.1.1 | การจัดการเรียนรู้รายวิชา Skill for Life | [12 empty] | รายวิชาพัฒนาทักษะการคิด
| Th 2 คิดเชิงบวก | [14 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนศ.ระดับปวชและ ปวส.มีผลสัมฤทธิ์
| Th3 คิดเป็นเหตุเป็นผล | [15 empty] | การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ผ่านตามเกณฑ์
| Th 4 คิดแก้ปัญหา | [15 empty] | ที่ตั้งไว้
| Th 5 คิดบูรณาการ | 6.2 | โครงการพอเพียง | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเข้าทั้งหมดร่วมกิจกรรม
|  |  | 6.2.1 | กิจกรรมรักการออม | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีพวิต | 2000 | ษรัญชนก
[17 empty] | ที่ดีขึ้น |  | ธรรมชัย
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
|  |  | 6.2.2 | กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต | [11 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี,การ | 10000 | ปภาวรินทร์
|  |  |  | (กรุงไทยยุววาณิชย์) | [12 empty] | ตลาดและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม |  | นักธรรมมา
[16 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีพวิต
ที่ดีขึ้น
[16 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
7 | ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการให้กับผู้เรียน | 7.1 | โครงการ Little Manager AA-P6-Pro28)/54 | [12 empty] | 1) | ร้อยละของนศ.ที่ร่วมโครงการ Little Manager | 1000 | เอกชัย ใจเมคา
|  |  | 7.1.1 | การกำหนดผู้ช่วยครูในการบริหารจัดการงาน | [11 empty] | 2) | ความพึงพอใจของนศ.ต่อการปฏิบัติหน้าที่
|  |  |  | พื้นฐาน 7 ด้าน | [12 empty] | Manager ≥4.61
|  |  |  | - Manager Homework | [11 empty] | 3) | ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อบทบาทหน้าที่
|  |  |  | - Manager Activity | [12 empty] | Manager ≥4.61
|  |  |  | - Manager เพื่อนช่วยเพื่อน | [11 empty] | 4) | ระดับการพัฒนาการด้านภาวะการเป็นผู้นำและการ
|  |  |  | - Manager ติดตามพัฒนาการ | [12 empty] | จัดการ ≥4.61
|  |  |  | - Manager Quiz | [11 empty] | 5) | ระดับความสนใจ และความสุขของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ≥4.61
- Manager 1115
- Manager Class Management
8 | ส่งเสริม และพัฒนา | 8.1 | โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ | 10000 | อริญชญา
| แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน |  | AA-P6-Pro29)/54 | [13 empty] | (ต่อปีการศึกษา) |  | วงศ์ใหญ่
| และภายนอกให้ |  | 8.1.1 | การจัดบริการระบบInternet ให้กับ นศ. | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
| สามารถสนับสนุนการ |  | 8.1.2 | การบริการยืมหนังสือ | [12 empty] | (ต่อปีการศึกษา)
| สร้างกระบวนการ |  | 8.1.3 | การบริการการใช้ศูนย์วิทยบริการแก่ชุมชน | [11 empty] | 3) | เปิดบริการให้บุคคลภายนอกที่ใช้บริการ
| เรียนรู้ได้อย่างมี | [15 empty] | ศูนย์วิทยบริการ 4 ครั้ง
| ประสิทธิภาพ เพียงพอ | [14 empty] | 4) | ความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ≥4.61
| และผู้ใช้บริการได้รับ | [14 empty] | 5) | มีการเพิ่มหนังสือในศูนย์วิทยบริการร้อยละ 5
| ความพึงพอใจ | 8.2 | โครงการ "คุณครูชุมชน" | [12 empty] | 1) | จำนวนชั่วโมงที่สาขาวิชาจัดวิทยากรจากภาย |  | กนกวรรณ
|  |  | AA-P6-Pro30)/54 | [13 empty] | นอกมาบรรยาย/ ให้ความรู้กับนักศึกษา ≥2 ชม. |  | ปันแก้ว
|  |  | 8.2.1 | การจัดนโยบายให้นศ.ทุกสาขาวิชาทุกชั้นปีได้ | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาที่จัดเชิญวิทยากรภาย
|  |  |  | เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ, | [12 empty] | นอกมาบรรยาย/ ให้ความรู้กับนักศึกษา
|  |  |  | ปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้มีความรู้เกี่ยวกับภุมิปัญญา | [12 empty] | (2 ชม/คน/ครั้ง/ภาคเรียน)
|  |  |  | ท้องถิ่น 1 คน 1 ครั้ง | [11 empty] | 3) | ระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมของ
|  |  | 8.2.2 | กำหนดการเรียนรู้กับวิทยากรภายนอกเป็นการ | [12 empty] | ผู้เรียนในการเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก ≥4.61
|  |  |  | ฝึกประสบการวิชาชีพจริง | [11 empty] | 4) | ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาจัดกิจกรรมครบ
[16 empty] | 6) | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
9 | ส่งเสริมและพัฒนา | 9.1 | โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์การ | 150000 | ปรีดา ธงไหล
| ระบบการวัดและ |  | AA-P6-Pro32)/54 | [13 empty] | วัดผลให้นักศึกษาทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
| ประเมินผลให้มีความ |  | 9.1.1 | การสอบกลางภาคเรียน | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนวัดและประเมินผล
| หลากหลาย |  | 9.1.2 | การสอบปลายภาคเรียน | [12 empty] | ตามแผนการจัดการเรียนการสอน
| สอดคล้องกับการเอา | [14 empty] | 3) | ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการวัดและ
| ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง | [15 empty] | ประเมินผลที่หลากหลาย
| ให้ความสำคัญกับ | [14 empty] | 4) | ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล
พัฒนาการ และช่วย
| ยกระดับศักยภาพของ | 9.2 | โครงการแก้ไขผลการเรียน | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ | 40000 | ปรีดา ธงไหล
| ผู้เรียน |  | AA-P6-Pro33)/54 | [13 empty] | เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน
|  |  | 9.2.1 | กำหนดนโยบายช่วยเหลือนศ.โดยการวางแผน | [11 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
|  |  |  | แก้ไขผลการเรียน(การวางแผนแก้ F) | [12 empty] | ต่ำกว่าเกณฑ์แก้ไขผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
|  |  | 9.2.2 | จัดระบบแก้ผลการเรียน นส.เป็น 2ระบบ | [11 empty] | 3) | มีการช่วยเหลือการแก้ไขผลการเรียนแบบ Self Study 2 ครั้ง
|  |  |  | - การแก้ผลการเรียนแบบ Self Study | [12 empty] | ต่อปีการศึกษา
|  |  |  | - การแก้ผลการเรียนแบบ Sit in (เฉพาะรายวิชา | [11 empty] | 4) | มีการช่วยเหลือการแก้ไขผลการเรียนแบบ Sit in 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,บัญชีและพิมพ์ดีด)
10 | ส่งเสริมและพัฒนา | 10.1 | โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน | [12 empty] | 1) | จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน 8 ครั้ง |  | อนุศักดิ์
| กระบวนการพัฒนา |  | AA-P6-Pro34)/54 | [12 empty] | 2) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วม |  | ชาญเชี่ยว
| นวัตกรรม และการ |  | 10.1.1 | โครงการวัดแววความถนัดทางด้านวิชาชีพ | [12 empty] | โครงการ
| ถ่ายทอดเทคโนโลยี |  | 10.1.2 | โครงการรณรงค์ลดการเผาเราช่วยโลก 57 | [11 empty] | 3) | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้
| ตลอดจนการบริการ |  | 10.1.3 | โครงการศูนย์บริการวิชาชีพ | [12 empty] | พัฒนาคุณลักษณะผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
| วิชาการสู่ชุมชน |  | 10.1.4 | โครงการการเรียนรู้ผ่านรายวิชาโครงการ
|  |  | 10.1.5 | กิจกรรม AC บริการสังคม | [11 empty] | 4) | ใช้งบประมาณร้อยละ 0.2 ของงบประมาณที่ที่จัด
|  |  | 10.1.6 | กิจกรรม TI Service | [12 empty] | บริการวิชาการโดยไม่รวมงบลงทุน
[16 empty] | 5) | ร้อยละ 100 ของสาขางานให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพต่อสถานศึกษาอื่น > 2 แห่ง
[16 empty] | 6) | ระดับความมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
บริการชุมชน≥4.61
[16 empty] | 7) | ความพึงพอใจของนศ.ในการบริการวิชาการวิชาชีพ
≥4.61
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | พ.ศ. 2558 พ.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.
[16 empty] | 8) | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ≥4.61
[16 empty] | 9) | ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้
รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านการบริการวิชาการ
วิชาชีพ
11 | ส่งเสริม และ พัฒนา | 11.1 | โครงการ "พัฒนาภูมิรู้..ครูวิชาชีพ" | [12 empty] | 1) | ร้อยละครูของผู้สอนเข้าร่วมการพัฒนา | 20000 | ปรีดา ธงไหล
| ขีดความสามารถใน |  | AA-P6-Pro35)/54 | [13 empty] | ทักษะวิชาการวิชาชีพเฉพาะสาขา >8 ชั่วโมง
| การจัดกระบวนการ |  | 11.1.1 | การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูแต่ละสาขาวิชา | [11 empty] | 2) | ร้อยละของสาขาวิชาจัดอบรม
| เรียนรู้ และพัฒนา |  |  | ทั้งใน และนอกสถานที่ | [12 empty] | อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
| วิชาชีพให้กับครูผู้สอน | [14 empty] | 3) | ระดับความพึงพอใจต่อการจัดอบรม ≥4.61
|  | 11.2 | โครงการ "เรียนรู้...สู่ครูมืออาชีพ" (อยู่ในย. PA) | [12 empty] | 1) | ร้อยละ 100 ของครูของผู้สอนเข้าร่วมการพัฒนา | 35000 | สถาพร อำนา
|  |  | AA-P6-Pro36)/54 | [13 empty] | ทักษะวิชาการวิชาชีพเฉพาะสาขา >10 ชั่วโมง
|  |  | 11.2.1 | การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูโดยต้นสังกัด | [11 empty] | 2) | เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู จากภายนอก
|  |  | 11.2.2 | การจัดอบรมภายในเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ในด้าน | [12 empty] | จำนวน 1 ครั้ง
|  |  |  | ต่างๆ | [11 empty] | 3) | จัดอบรมภายในเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูจำนวน 2 ครั้ง
|  |  | 11.2.3 | การจัดอบรมภายในเพื่อพัฒนาทักษะการคิดใน | [11 empty] | 4) | จัดอบรมภายในเพื่อสงเสริมการคิดเชิงบวกในการ
|  |  |  | การทำงานตามวัฒนาธรรมขององค์กร | [12 empty] | ทำงานในองค์กร จำนวน2ครั้ง
|  |  |  | **ย.วิชาการ และย.งานบุคคลดำเนินการร่วมกัน | [11 empty] | 5) | ร้อยละ 5 ของครูผู้สอนตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไปเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพครูจากภายนอก
[16 empty] | 6) | ร้อยละ5 ของครูที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลกรกับ
สถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานองค์กรภายนอก
[16 empty] | 7) | ระดับความพึงพอใจต่อการจัดอบรม ≥4.61
รวมทั้งสิ้น | [17 empty] | 864700
.................................................................
(นางพัชสุดา กัลยาณวุฒิ)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
.............................................................
(นายธนภัทร มั่นคง)
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
...........................................................
(นายอุทัย สุวรรณเรือง)
ผู้อำนวยการ
.............................................................
(ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล)
กรรมการสถานศึกษา
............................................................
(ว่าที่ ร.ต. อธิป นันทเนติ)
กรรมการสถานศึกษา
Note on D296: DarkUser: