## Sheet1
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | 2558 | [7 empty] | 2559 |  |  |  | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.
1 | สร้างความตระหนัก ความรู้ ความ | 1.1 | โครงการ "Profesional Adviser" (ร่วม ย.HR) | [15 empty] | 25000 | เอกชัย ใจเมคา
| เข้าใจเรื่อง แนวทางการดูแล |  | SA-P2-Pro02/56 | [13 empty] | 1 | มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาที่สอดคล้องกับสภาพของนักศึกษา
| นักศึกษาและเทคนิคในการให้ |  | 1.1.1 | ฝึกอบรมด้านทัศนคติ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน | [12 empty] | 2 | จัดอบรมงานอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ครั้ง
| คำปรึกษา ให้กับครูที่ปฏิบัติ |  |  | อาจารย์ที่ปรึกษา | [12 empty] | 3 | จัดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา 1:25
| หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา |  | 1.2.2 | ฝึกอบรมด้านเทคนิค ทักษะ การปฏิบัติงานที่ | [12 empty] | 4 | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการทำงานของ
|  |  |  | ปรึกษา | [13 empty] | อาจารย์ที่ปรึกษา 4.61
|  |  | 1.3.3 | อบรมรมเรื่อง จิตวิทยาความเป็นครู โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
2 | พัฒนาระบบติดตามคัดกรอง | 2.1 | โครงการคัดกรองความเสี่ยง | [13 empty] | 1 | จัดให้อ.ที่ปรึกษาคัดกรองนศ. 8 ครั้งต่อภาคเรียน | - | จิตตรารัตน์
| ความเสี่ยงให้ครูที่ปรึกษา |  | SA-P3-Pro03/56 | [13 empty] | 2 | นักศึกษามีอัตราส่วนความเสี่ยงในแต่ละด้านลดลงคิดเป็นร้อยละ 70 |  | ตะตานัง
| สามารถทำความรู้จัก ทราบ |  | 2.1.1 | การจัดให้อ.ที่ปรึกษาคัดกรองความพร้อมของผู้เรียน | [13 empty] | เมื่อเทียบกับครั้งแรกของการคัดกรองความเสี่ยง
| ข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล |  |  | เพื่อประโยชน์ในการดูแลนศ.
| ตลอดจนสามารถให้ความ |  | 2.2.2 | จัดมาตรฐานกลุ่มการคัดกรอง 3 ด้าน
| ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนา |  |  | 2.1 กลุ่ม Q (ความพร้อมด้านพฤติกรรม)
| ได้ตามศักยภาพของนักศึกษา |  |  | 2.2 กลุ่ม F (การคบเพื่อนต่างเพศ)
| เป็นรายบุคคล (ตัวบ่งชี้ที่ 1) |  |  | 2.3 กล่ม D (กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด)
|  | 2.2 | โครงการ 1115 | [13 empty] | 1 | ร้อยละ 80 ของนศ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำพูดคุยกับนศ. | - | วสันต์
|  |  | SA-P3-Pro04/56 | [14 empty] | ผ่านโครงการ 1115 |  | รักษ์นิยม
|  |  | - | การส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการดูแล | [12 empty] | 2 | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการทำงานของ
|  |  |  | นศ.โดยการพูดคุยให้คำแนะนำแก่นศ. 1 คน 1 วัน | [13 empty] | อาจารย์ที่ปรึกษา≥4.50
วันละ 15 นาที
|  | 2.3 | โครงการ Homeroom | [13 empty] | 1 | จัดกิจกรรมHome roon ให้นศ.ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา | - | เตือนใจ
|  |  | SA-P3-Pro05/56 | [14 empty] | 25 ครั้ง ต่อปี |  | อารีโรจนนุกูล
|  |  | - | การสื่อสารข้อมูลจากส่วนกลางเรื่องงานวิชาการ / | [12 empty] | 2 | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการทำงานของ
|  |  |  | งานกิจการนศ. | [13 empty] | อาจารย์ที่ปรึกษา ≥4.50
|  |  | - | การปรับทัศนคติและทำความเข้าใจกับนโยบายของวิทยาลัยฯ
|  |  | - | การวางแผนการจัดกิจกรรมของ นศ.ในวันสำคัญต่างๆ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | 2558 พ.ค.: 2558; 2559 ม.ค.: 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.
|  | 2.4 | กิจกรรมการป้องกันการคบเพื่อนต่างเพศอย่างไม่เหมาะสม | [13 empty] | 1 | นักศึกษามีอัตราส่วนความเสี่ยงลดลงคิดเป้นร้อยละ 70 | 10000 | จิตตรารัตน์
|  |  | SA-P3-Pro10(01) | [14 empty] | เมื่อเทียบกับครั้งแรกของการคัดกรองความเสี่ยง |  | ตะตานัง
|  |  | - | การดู VDO ให้นศ.เห็นอันตรายของการทำแท้ง | [12 empty] | 2 | จัดกิจกรรมการป้องกันการคบเพื่อนต่างเพศอย่างไม่
|  |  | - | การจัดบอร์ดรณรงค์เรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ | [13 empty] | เหมาะสม จำนวน 2 ครั้ง
|  |  | - | การให้ความรู้กับนศ.กลุ่มเสี่ยง
|  |  | - | เชิญวิทยากรพิเศษมาอบรม
2 | พัฒนาระบบติดตามคัดกรอง | 2.5 | กิจกรรมการป้องกันการเสี่ยงการติดยาเสพติด | [13 empty] | 1 | ร้อยละ 100 ของนศ.ที่ได้รับการตรวจสารเสพติดเฉลี่ย | - | วสันต์
| ความเสี่ยงให้ครูที่ปรึกษา |  | SA-P3-Pro10(02) | [14 empty] | 1ครั้งต่อภาคเรียน |  | รักษ์นิยม
| สามารถทำความรู้จัก ทราบ |  | - | กิจกรรมตรวจสารเสพติดวันละ 5 คน | [12 empty] | 2 | จัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมด 1 ครั้ง
| ข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล |  | - | กิจกรรมตรวจสารเสพติดโดยตำรวจจากสภอ.สันทราย | [12 empty] | 3 | นักศึกษามีอัตราส่วนความเสี่ยงลดลงคิดเป้นร้อยละ 70
| ตลอดจนสามารถให้ความ |  | - | กิจกรรมจัดบอร์ดรณรงค์เรื่องยาเสพติด | [13 empty] | เมื่อเทียบกับครั้งแรกของการคัดกรองความเสี่ยง
| ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนา |  | - | กิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติด
| ได้ตามศักยภาพของนักศึกษา | 2.6 | กิจกรรมการป้องกันการติดเกมส์ | [13 empty] | 1 | ออกเยี่ยมร้านเกมส์ในบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยฯ | -
| เป็นรายบุคคล |  | SA-P3-Pro10(03) | [14 empty] | 2 ครั้ง / ปีการศึกษา
|  |  | - | การสร้างเครือข่ายป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเกมส์ | [12 empty] | 2 | เครือข่ายร้านเกมส์ที่ให้ความร่วมมือ 5 ร้าน
กับร้านเกมส์
|  | 2.7 | กิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัย | [15 empty] | - | วสันต์
|  |  | SA-P3-Pro10(04) | [13 empty] | 1 | นักศึกษาใส่หมวกกันน๊อคคิดเป็นร้อยละ 90 ของนักศึกษาทั้งหมด |  | รักษ์นิยม
|  |  | - | การรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค
|  |  | - | การดูแลความเรียบร้อยภายในวิทยาลัยฯ
|  |  | - | ติดตั้งถังดับเพลิง ( 19*550)
|  |  | - | จัดระบบการจราจรในสถานศึกษา
|  | 2.8 | โครงการการมั่วสุ่ม/การพนัน อย่างไม่เหมาะสม | [16 empty] | เมธี แสนสุรินทร์
SA-P3-Pro10(05)
|  |  | - | การตรวจสอบความเรียบร้อยตามหอพัก | [12 empty] | 1 | ออกเยี่ยมหอพักนักศึกษาในบริเวณใกล้ เคียงวิทยาลัยฯ | -
|  | 2.9 | โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาท | [14 empty] | 2 ครั้ง/ปีการศึกษา) |  | เมธี แสนสุรินทร์
|  |  | SA-P3-Pro10(06) | [13 empty] | 1 | นักศึกษาร้อยละ 1 มีเหตุทะเลาะวิวาทเมื่อเทียบกับจำนวน | -
นักศึกษาทั้งหมด
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | 2558 พ.ค.: 2558; 2559 ม.ค.: 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.
3 | ด้วยการให้การศึกษาเรื่องเสรีภาพ | 3.1 | โครงการ First Day | [15 empty] | 2950 | เตือนใจ
| พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยที่ยั่งยืน |  | SA-P3-Pro06/56 | [13 empty] | 1 | ร้อยละ100ของนักศึกษำข้อตกลงก่อนมอบตัวเป็นนักศึกษา |  | อารีโรจนนุกูล
[17 empty] | 2 | ร้อยละ 90 ของนศ.ใหม่ที่ร่วมกิจกรรม First Day | -
[17 empty] | 3 | นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม First Day มีความพึงพอใจในระดับ 4.50
|  | 3.2 | โครงการ MDA | [13 empty] | 1 | มีหลักฐานเอกสารการเดินตรวจลาดตระเวนที่ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง | - | เมธี แสนสุรินทร์
|  |  | SA-P3-Pro07/56 | [14 empty] | ในวิทยาลัยฯ
|  |  | - | การตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยช่วงเช้า
|  |  | - | การตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยช่วงกลางวัน
|  |  | - | การตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยช่วงเย็น
4 | จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ | 4.1 | โครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ | [13 empty] | 1 | มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณ์ด้านรักชาติ เทิดทูน |  | เตือนใจ
| พัฒนาคุณลักษณะที่พึง |  | ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทำนุบำรุง | [14 empty] | พระมหากษัตรย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี |  | อารีโรจนนุกูล
|  |  | ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม | [14 empty] | พระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการต่อปีการศึกษา
|  |  | 4.1.1 | กิจกรรมวันแม่ SA-P3-Pro09(05) | [12 empty] | 2 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในดับ 4.50 | 3550
|  |  | 4.1.2 | กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ SA-P3-Pro09(09) | [14 empty] | 3550
|  |  | 4.1.3 | กิจกรรมวันไหว้ครู SA-P3-Pro09(02) | [14 empty] | 1940
|  |  | 4.1.4 | กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามากะ | [14 empty] | 3000
|  |  | 4.1.5 | กิจกรรมวันเข้าพรรษา | [14 empty] | 1797
|  |  | 4.1.6 | กิจกรรมวัน First Day | [14 empty] | 3455
|  | 4.2 | โครงการกิจกรรมที่ปลูกฝังด้านจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ | [16 empty] | เตือนใจ
|  |  | 4.2.1 | กิจกรรมวัน Big Cleaning day SA-P3-Pro09(07) | [14 empty] | 8765 | อารีโรจนนุกูล
|  |  | 4.2.2 | กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา | [14 empty] | 500
|  |  | 4.2.3 | กิจกรรมปลูกป่าที่ห้วยฮ่องไคร้ | [14 empty] | 2000
|  |  | 4.2.4 | กิจกรรมแยกขวดเพื่อรีไซเคิล | [14 empty] | -
|  |  | 4.2.5 | กิจกรรมลดการเผาเราช่วยโลก | [14 empty] | 4900
|  | 4.3 | โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ | [16 empty] | เตือนใจ
|  |  | 4.3.1 | กิจกรรมวัน Family day SA-P3-Pro09(01) | [14 empty] | 8983 | อารีโรจนนุกูล
|  |  | 4.3.2 | กิจกรรมวัน Happy day SA-P3-Pro09(03) | [14 empty] | 20730
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนางานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
นโยบาย |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | 2558 พ.ค.: 2558; 2559 ม.ค.: 2559 | เกณฑ์ความสำเร็จ/ตัวชี้วัด |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.
|  |  | 4.3.3 | กิจกรรมวัน Sport day SA-P3-Pro09(06) | [14 empty] | 35000
|  |  | 4.3.4 | โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคเหนือ | [14 empty] | ใช้งบวิชาการ
|  |  | 4.3.5 | กิจกรรมวันเด็ก SA-P3-Pro09(11) | [14 empty] | 3455
|  | 4.4 | โครงการปลุกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
|  |  | 4.4.1 | โครงการการจัดทำชุดการเรียนรู้โดยสอดแทรกแนวทางเศรษฐกิจำอเพียง | [14 empty] | ใช้งบวิชาการ
ในทุกรายวิชา
5 | ติดตามพัฒนาการของ | 5.1 | โครงการติดตามพัฒนาการจากสถานศึกษาเดิม SA-P3-Pro11/56 | [13 empty] | 1 | สถานศึกษาเดิมในเขต 6 อำเภอหลักให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม |  | อมรรัตน์ บุญตุ้ย
| นักศึกษาเป็นรายบุคคล โดย | [16 empty] | โครงการคิดเป็นร้อยละ 50
| ประสานงานระหว่าง | [15 empty] | 2 | ความพึงพอใจของสถานศึกษาเดิมต่อโครงการติดตามพัฒนาการ 4.50
| สถานศึกษาเดิม ครูประจำชั้น | [15 empty] | 3 | ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการ
| ปัจจุบัน และผู้ปกครองในการ | 5.2 | โครงการประชุมผู้ปกครอง | [13 empty] | 1 | ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 | 71800
| ร่วมกันดำเนินการ | [15 empty] | 2 | ความพึงพอใขของผู้ปกครองต่อการประชุมหผู้ปกครองระดับ 4.50
|  | 5.3 | โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา SA-P3-Pro12/56 | [13 empty] | 1 | กำหนดการเยี่ยมบ้านนศ. 1 ครั้ง / ปีการศึกษา | 35000 | เตือนใจ
|  |  | - | การเยี่ยมบ้านนศ. | [12 empty] | 2 | ร้อยละ 40 ของ นศ.ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน |  | อารีโรจนนุกูล
|  |  | - | การเยี่ยมบ้านนศ.ทางโทรศัพท์ | [12 empty] | 3 | ร้อยละ 80 ของนศ.ได้รับการโทรศัพท์เยี่ยมบ้านมากกว่า 1 ครั้ง
6 | จัดหาสนับสนุนทรัพยากรในการ | 6.1 | โครงการบริการงานสวัสดิการนักศึกษา SA-P3-Pro13/56 | [13 empty] | 1 | ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ นศด้านต่าง ๆ ระดับ 4.50 |  | ธิดารันทร์ มงคล
| บริการนักศึกษาอย่างเหมาะสม |  | - | เงินกู้
| เพียงพอ และบริหารจัดการอย่าง |  | - | รถเดือน
| มีประสิทธิภาพ |  | - | หอพัก
|  |  | - | นักศึกษาวิชาทหาร
|  |  | - | โรงอาหาร
|  |  | - | ห้องพยาบาล
...............................................................
(นายเอกชัย ใจเมคา)
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
.......................................................
(นายนภัทร มั่นคง)
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
................................................
(นายอุทัย สุวรรณเรือง)
ผู้อำนวยการ
................................................
(ว่าที่ ร.ต. อธิป นันทตันติ)
กรรมการสถานศึกษา
.............................................................
(นายวัฒการณ์ กันธะมาลัย)
ผู้แทนผู้ปกครอง